## Lista de inventario
| Fecha | Tarea | Horas
PLANIFICACIÓN | 2024-03-05 | Creación de logos | 2
| 2024-03-05 | Definición colores de marca | 1
| 2024-03-10 | Investigación herramientas Spring Boot | 2
| 2024-03-15 | Planificación tablero TRELLO | 0.5
BACK-END | 2024-03-21 | Diseño de la BD | 2
| 2024-04-10 | Configuración inicial del proyecto | 1
| 2024-04-11 | Desarrollo del modelo de datos | 3
| 2024-04-12 | Implementación de los controladores REST | 4
| 2024-04-14 | Depuración y pruebas | 2
FRONT-END | 2024-04-16 | Diseño de mapa de navegación | 1
| TOTAL HORAS |  | 18.5